

**Republika e Kosovës- Republika Kosova - Republic of Kosovo**

***Qeveria – Vlada - Government***

*Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister*

*Zyra për Qeverisje të Mirë/Kancelarija za Dobro Upravljanje/Office on Good Governance*

PLANI I VEPRIMIT PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 2021-2023

ZYRA E KRYEMINISTRIT/ZYRA PËR QEVERISJE TË MIRË

Ky dokument paraqet vazhdimësinë e veprimeve dhe politikave në nivel vendi per zbatimin e Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar ne Republikën e Kosovës 2013-2023

Publikuar më 2020

# Falënderim

Si në çdo proces të hartimit të dokumenteve të kësaj natyre, pa bashkëpunimin e ndërsjellë dhe pa punën e përbashkët të institucioneve përkatësisht ministritë e linjës dhe të organizatave të personave me aftësi të kufizuar nuk do të ishte i mundur hartimi i Planit Nacional për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës 2021-2023.

Kontributi dhe puna e përbashkët kanë mundësuar që ky dokument të përfshij për të tretën herë radhazi, periudhën tre vjeçare me të gjitha prioritetet dhe veprimet për përmirësimin e cilësisë së jetës së Personave me Aftësi të Kufizuar dhe në këtë mënyre të përmbyllim dekadën e zbatimit të dokumentit Strategjik për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës 2013-2023.

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë, e cila tashmë është e mandatuar të koordinoj këto procese, falënderon të gjithë akterët pjesëmarrës për kontributin e dhënë ne hartimin e këtij dokumenti qeveritar dhe të gjithë dokumenteve që i kanë paraprirë dokumenteve të kësaj natyre, duke përfshirë ministritë e linjës, shoqatat për persona me aftësi të kufizuar dhe partnered ndërkombëtar.

PËRMBAJTJA

[Falënderim 2](#_Toc58243710)

[AKRONIMET DHE SHKURTESAT 5](#_Toc58243711)

[HYRJA 6](#_Toc58243712)

[ANALIZA E TË ARRITURAVE TË PLANIT NACIONAL PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR 2018-2020 8](#_Toc58243713)

[SHËNDETËSIA 9](#_Toc58243714)

[Objektiva Strategjike 1: Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore për Personat me Aftësi të Kufizuar 9](#_Toc58243715)

[Objektivi Specifik 1: Ngritja e kapaciteteve te personelit shëndetësor për ofrimin e shërbimeve shëndetsore 10](#_Toc58243716)

[Objektivi Specifik 2: Zbulimi i hershëm dhe identifikimi i aftësisë së kufizuar prej kohës perna- tale, natal edhe postnatale 10](#_Toc58243717)

[Objektivi Specifik 3: Rritja e ofrimit të shërbimve shëndetësore për PAK 10](#_Toc58243718)

[MIRËQENIA SOCIALE 10](#_Toc58243719)

[Objektiva Strategjike 2: Sistem funskional dhe i mirëfillt për mirëqenien dhe sigurinë sociale si dhe ofrimin e mundësive të barabarta për punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara 10](#_Toc58243720)

[Objektivi Specifik 1: Shtrirja e shërbimeve në komunitet 10](#_Toc58243721)

[Objektivi specifik 2- Krijimi i kushteve të barabarta për Punësimin e PAK 11](#_Toc58243722)

[Objektivi specifik 3 - Aftësimi dhe riaftësimi profesional për përgatitjen e Personave me Aftësi të Kufizuara për Tregun e punës - 11](#_Toc58243723)

[ARSIMI 11](#_Toc58243724)

[Objektiva Strategjike 3: Krijimi i kushteve për gjithë përfshirjen në arsim dhe për mbështetjen profesionale të personave me aftësi të kufizuara. 11](#_Toc58243725)

[Objektivi Specifik 1: Krijimi i mekanizmave për identifikimin dhe edukimin e hershem të fëmijëve me aftësi të kufizuara 11](#_Toc58243726)

[Objektivi Specifik 2: Krijimi, fuqizimi dhe përmirësimi i shërbimeve të mekanizmave ndër-sektorial dhe mekanizmave tjerë mbështetës për shkollën gjithëpërfshirëse 11](#_Toc58243727)

[Objektivi Specifik 3: Të krijohet një mjedis i përshtatshëm për gjithëpërfshirje ne shkollë dhe komunitet 11](#_Toc58243728)

[Objektivi specifik 4: Ngritja e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit ne arsimin gjithëpërfshirës në të gjitha nivelet e arsimit para-universitar 12](#_Toc58243729)

[MBROJTJA LIGJORE 12](#_Toc58243730)

[Objektiva Strategjike 4: Qasje e barabarte në mbrojtje ligjore si dhe ofrimi i sherbimeve nënivelin lokal për përmbushjen e të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara 12](#_Toc58243731)

[Objektivi Specifik 1: Hartimi i ligjeve në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të Personave me Aftësitë Kufizuara 12](#_Toc58243732)

[Objektivi Specifik 2: Ndryshimi dhe plotësimi i kornizës aktuale ligjore për PAK 12](#_Toc58243733)

[Objektivi Specifik 3: Ngritja e kapaciteteve të stafit profesional në sistemin e drejtësisë për të drejtat e PAK 12](#_Toc58243735)

[QASJE, INFORMIM, KOMUNIKIM, PJESËMARRJE DHE STATISTIKA 13](#_Toc58243736)

[Objektiva Strategjike 5*:* Krijimi i kushteve të barabarta në qasje, informim, komunikim, pjesmarrje si dhe në krijimin apo vendosjen e një sistemi të unifikuar të të dhënave për Personat me Aftësi të Kufizuara. 13](#_Toc58243737)

[Objektivi Specifik 1: Hulumtimi sipas nevojës mbi gjendjen ne terren lidhur me qasjen ne objekte për PAK 13](#_Toc58243738)

[Objektivi Specifik 2: Sigurimi i qasjes në objekte për PAK 13](#_Toc58243739)

[QËLLIMI I PLANIT TË VEPRIMIT PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA 2021-2023 13](#_Toc58243740)

[MONITORIMI DHE RAPORTIMI 14](#_Toc58243741)

[PJESA TABELARE E PLANIT NACIONAL PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR 2021-2023 16](#_Toc58243742)

# 

# AKRONIMET

**ZKM/ZQM** - Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë

**ASK -** Agjensioni i Statistikave të Kosovës

**DKA** - Departamenti Komunal i Arsimit

**DMS** - Departamenti i Mirëqenies Familjare

**MASH** - Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë

**MPB** - Ministria e Punëve të Brendshme

**MPMS** - Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

**MPJ -** Ministria e Punëve të Jashtme

**MKRS** - Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

**MSH** - Ministria e Shëndetësisë

**MI** - Ministria e Infrastrukturës

**MSH** - Ministria e Shëndetësisë

**MEA -** Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit

**MPBZHR -** Ministria e Pylltarisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

**MPL** - Ministria e Pushtetit Lokal

**MD** - Ministria e Drejtësisë

**MF** - Ministria e Financave

**PKVPAK -** Plani Nacional i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 2021-2023

**PAK -** Personat me Aftësi të Kufizuara

**PIA** - Plani Individual i Edukimit

**KE -** Komisioni Evropian

**OJQ -** Organizata Jo qeveritare

**IKSHPK** – Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike

**KDPAK -**Konventa për të Drejta e Personave me Aftësi të Kufizuara

**OBSH -** Organizata Botërore e Shëndetësisë

**OPAK -** Organizata për Personat me Aftësi të Kufizuara

**QZHMF -** Qendra e Zhvillimit të Mjekësisë Familjare

**DUDNJ -** Deklarata Universale për të Drejtave e Njeriut

**QB** - Qendra Burimore

**QAP** -Qendrat e Aftësimit Profesional

# 

# HYRJA

Realizimi i të drejtave të njeriut posaçërisht i personave me aftësi te kufizuara përbëjnë rëndësinë fondamentale për zhvillimin mbarëvajtjen e një shoqërie. Realizimi i çdo të drejte për çdo individ krijon mundësi të barabarta që çdo njeri të ketë qasjen e duhur ne shoqëri e me theks të veçantë Personat me Aftësi të Kufizuara.

Ne hartimin e dokumenteve të kësaj natyre Qeveria e Republikës së Kosovës ka vite që ka lansuar Strategjinë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 2013-2023. Poashtu Zyra për Qeverisje të Mirë lanson Planin e tretë Nacional të Veprimit në saje të Strategjisë për të bërë të mundur më hollësisht zbatimin e aktiviteteve dhe objektivave te dala nga grupet e punës. Qasja e hartimit të këtyre dokumenteve ka për qëllim gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe përmirësimin e kushteve te jetesës së tyre.

Aktivitete dhe detyrimet e vëna ne këtë dokument zgjerohen në pesë fusha me prioritet të posaçëm të jetës së qytetarëve me aftësi të kufizuara si: shëndetësi, mirëqenie sociale dhe punësim, arsim, mbrojtje ligjore dhe qasje. Miratimi i dokumenteve te kësaj natyre ka ngritur dukshëm cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuar, poashtu ka krijuar mundësin e adresimit te realizimit të të drejtave dhe kërkesave të këtij komunitetit me hollësisht.

Miratimi i një sër Ligjesh si Ligji për Personat e Verbër, Ligji për Statusin dhe të Drejtat e Personave me Paraplegji dhe Tetraplegji, si dhe zbatimi i Rregullores së QRK 15/2014 për ofrimin e shërbimeve ne gjuhën e shenjave ne institucionet publike per personat e shurdhër kanë qenë disa nga arritshmëritë në përmbushjën e ngritjes se standartit të kushteve te jetës të përfituesve te kësaj kornize ligjore.

Megjithëse përkundër sfidave financiare në realizimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara ka akoma shumë punë që duhet bërë por më e rëndësishmja është që ekziston potenciali dhe bashkëpunimi i ndërsjellë në mes institucioneve te vendit dhe organizatave të shoqërive ne këtë rast të organizatave per persona të aftësi të kufizuara.

# ANALIZA E TË ARRITURAVE TË PLANIT NACIONAL PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR 2018-2020

Ne dekadën e zbatimit të Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar 2013-2023 janë miratuar dy plane te veprimit përgjatë dhjetë vjeteshit të fundit. Rrjedhimisht edhe monitorimi i objektivave strategjike, zbatimit të tyre ka qenë më i matshëm dhe me i qasshëm. Aktivitete dhe objektivat e përcaktuara çdo herë kanë qenë konformë fushës përkatëse përkatësisht 5 fushave të parapara të cilat mbulojnë më me prioritet të drejtat themelore të personave me aftësi te kufizuar.

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeminsitrit në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse në baza vjetore ka paraqitur të gjitha arriturat dhe sfidat e zbatimit të të dokumenteve në fjalë. Në këtë kontekst janë publikuar tri raporte të progresit 2013-2014, 2015, 2019.

Fushat e intervenimit çdo herë kanë përfshirë fushat më me prioritet në cilësinë e jetesës së të personave me aftësi te kufizuar.

Gjatë periudhës Qershor - Korrik 2019, janë mbajtur 10 forume këshilluese në nivelin komunal për të identifikuar nevojat për Planin e Veprimit të Aftësisë së Kufizuar 2021-2023. Takimet janë organizuan nga Zyra e Qeverisjes së Mirë / Zyra e Kryeministrit të Kosovës dhe HANDIKOS në partneritet me SHKV dhe SHKSH në kuadër të projektit “Promovimi i gjithëpërfshirjës dhe shtrirja e proceseve këshilluese për qeverisjen dhe reformat e administratës publike në sektorin e aftësisë së kufizuar në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal” i cili është financuar nga Bashkimi Evropian.

Mbi 300 persona me aftësi të kufizuara, përfaqësues lokalë të DPO-së dhe përfaqësues të institucioneve vendore nga komunat Prishtinë; Prizren Gjakovë, Pejë, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Vushtri; Suharekë dhe Drenas kanë qenë pjesëmarrës në këtë ngjarje ku ata ofruan kontributet e tyre lidhur me zbatimin aktual të Planit të Veprimit dhe kontribuan në identifikimin e nevojave për Planin Kombëtar të Veprimit 2021-2023.[[1]](#footnote-1)

COVID-19 ka krijuar një krizë njerëzore të një shkalle të tillë e cila nuk ka qenë e përjetuar deri më tani dhe e cila ka ndikuar në mënyrë dis-proporcionale edhe tek personat me aftësi të kufizuara. Si e tillë kjo situatë kërkoi një përgjigje të pa zbatuar më parë - një qasje të jashtëzakonshme të mbështetjes së personave me aftësi të kufizuara. Organizatat e Personave me Aftësi të Kufizuara (OPAK) vepruan krahas mundësive të tyre për të mbështetur anëtarët e tyre, gjithmonë në harmoni me rekomandimet, instruksionet dhe dokumentet tjera relevante të cilat janë publikuar nga OKB, OBSH, IKSHKP dhe Qeveria e Kosovës.

Qëllimi kryesorë ishte për tu siguruar që personat me aftësi të kufizuara të kenë qasje në shërbimet bazike, përfshirë shërbimet e menjëhershme shëndetësore dhe të mbrojtjes sociale, për të kapërcyer krizën. [[2]](#footnote-2)Dokumentet e publikuara nga OKB në referencë të pandemisë COVID 19, prezantuan të gjeturat, udhëzimet dhe rekomandimet të cilat OPAK-ët në Kosovë i zbatuan gjithmonë duke u fokusuar në nevojat dhe specifikat e anëtarëve të cilët përfaqësonin. Rekomandimi kryesorë i OKB-së ishte se një reagim për rimëkëmbje nga COVID 19 duke përfshirë aftësinë e kufizuar do t'i shërbejë më mirë të gjithëve. Këto rekomandime specifike ishin përqendruar në sektorët kryesorë që përfshinin katër fusha kryesore të veprimit të zbatueshme për të gjithë: 1.Sigurimi i integrimit të aftësisë së kufizuar në të gjitha veprimet e rikuperimit nga COVID-19; 2. Sigurimi i qasjes në informata, pajisje, shërbime dhe programe në përgjigjen dhe rikuperimin nga COVID-19; 3. Sigurimi i konsultimeve kuptimplota me pjesëmarrjen aktive të personave me aftësi të kufizuara dhe organizatave të tyre përfaqësuese në të gjitha fazat e përgjigjes dhe rimëkëmbjes COVID-19; 4. Krijimi i mekanizmave për të siguruar përfshirjen e aftësisë së kufizuar në përgjigjen ndaj COVID-19.[[3]](#footnote-3)

Raporti i OKB-së, gjithashtu ka prezantuar një gamë të gjerë të ndikimit të COVID-19, tek personat me aftësi të kufizuara, duke përfshirë edhe implikimet afatshkurtra dhe afatgjata. Ndër të tjera është konkluduar, se: Personat me aftësi të kufizuara janë në rrezik më të madh të infeksionit nga COVID-19; kanë rrezik më të madh për të zhvilluar gjendje më të rëndë shëndetësore dhe vdekje; personat me aftësi të kufizuara që jetojnë në institucione kanë më shumë gjasa të preken nga virusi dhe kanë nivele më të larta të vdekshmërisë; të njëjtit janë veçanërisht në dis-avantazh nga pasojat socio-ekonomike dhe masat për të kontrolluar pandeminë; ndikimi në punësim dhe mbrojtje sociale; arsim; shërbimet mbështetëse; dhe ndikimet e dhunës tek personat me aftësi të kufizuara. Në këtë kontekst, raporti ka ofruar një sërë rekomandimesh për të siguruar një reagim dhe rimëkëmbje adekuate për personat me aftësi të kufizuara me theks në orientimin në fushat siç janë: qasja, pjesëmarrja, llogaridhënia dhe ndarja e të dhënave.[[4]](#footnote-4)

Ndërsa, zbatimi i masave mbrojtëse që janë kërkuar nga OKB dhe organizatat e tjera ndërkombëtare, janë si në vijim: Shëndeti/sigurimi i qasjes në informata për shëndetin publik; zbatimi i masave mbrojtëse kundër COVID-19; sigurimi i qasjes në shërbime; sigurimi i mos-diskriminimit në alokimin e resurseve të pakta mjekësore; ndërhyrje gjithëpërfshirëse në shëndetin mendor të personave me aftësi të kufizuara; Mbrojtja e personave të vendosur në institucione/ ulja e numrit të njerëzve brenda institucioneve; Shërbimet mbështetëse/sigurimi i vazhdimësisë së shërbimeve mbështetëse; zgjerimi mbështetjes së komunitetit për personat me aftësi të kufizuara; Mbrojtja sociale dhe punësimi; Edukimi-Arsimi/ adresimi i ndikimeve që shkojnë përtej të mësuarit; Parandalimi dhe reagimi ndaj dhunës/ sigurimi i shërbimeve gjithëpërfshirëse dhe të arritshme të mbështetjes ndaj viktimave: ngritja e ndërgjegjësimit dhe njohurive: dhe Kontekstet Humanitare.[[5]](#footnote-5)

# SHËNDETËSIA

## *Objektiva Strategjike 1*: Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore për Personat me Aftësi të Kufizuar

Në kuadër të Objektivës Strategjike 1 janë paraparë tre objektiva specifike si më poshtë:

Objektivi Specifik 1: Ngritja e kapaciteteve te personelit shëndetësor për ofrimin e shërbimeve shëndetësore - objektiv i cili përfshinë 4 aktivitete te parapara të cilat kanë të bëjnë me,1. Ofrimin i shërbimeve shëndetësore për PAK në kuadër të vizitave shtëpiake**,** 1.2 Vaksinimi i personave me aftësi të kufizuarame vaksinë të gripit sezonal, 1.3. Hartimi i materialeve për promovim shëndetësorë të personave me aftësi te kufizuar dhe edukim shëndetësor për punëtoret shëndetësor**,** 1.4 Kënaqshmëria e PAK ndaj shërbimeve shëndetësore 1.5.Trajnime për stafin infermierik dhe stafin mbështetës në tematikat e qasjes dhe trajtimit të personave me aftësi të kufizuar**,** 1.6. Koordinimi i aktiviteteve me MPMS.

Objektivi Specifik 2: Përfshinë, Zbulimin e hershëm dhe identifikimin e aftësisë së kufizuar prej kohës perna- tale, natal edhe postnatale - objektiv i cili përfshin 4 aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me 2.1 Krijimi i laboratorit për diagnostifikim perinatal, 2.2 Shpërndarja (marrja) e materialit për inkontinencë si dhe materialit për plagë dekubitare, 2.3. Realizimi i hulumtimeve në fushën e konditave shëndetësore që ndërlidhen me PAK si dhe 2.4 Realizimi i programit për edukim shëndetësor për prindër në zbulimin të shkaktarëve që rezultojnë në aftësi të kufizuar.

Objektivi Specifik 3: Rritja e ofrimit të shërbimeve shëndetësore për PAK -objektivi i cili përfshinë gjithësejt 4 aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me 3.1 Krijimi i Njësisë Spinale në kuadër të QKUK-së, 3.2 Hulumtimi i nevojave mbi plotësimin e listës esenciale të barnave, 3.3. Vazhdimi i ofrimit të ekzaminimeve (Mamografi dhe PAP test) per femrat me aftësi te kufizuar si dhe 3.4. Kujdesi për higjienën orale per fëmijet me aftesi të kufizuar. 3.5. Realizimi i takimeve të rregullta me Institucionet dhe shoqatat/OJQ që mbrojnë dhe avancojnë shërbimet dhe të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, 3.6. Hartimi i PSO-ve për trajtim specifik shëndetësor për PAK, 3.7. Hartimi i qarkores informative për njoftimin e Institucioneve shëndetësore me numrin e qendrës për ofrimin e shërbimeve në gjuhën e shenjave si dhe 3.8. Realizimi i vizitave në komunitet për promovim dhe edukim shëndetësore për personat me aftësi te kufizuara.

# 

# MIRËQENIA SOCIALE

Objektiva Strategjike 2: Sistem funskionalë dhe i mirëfillt për mirëqenien dhe sigurinë sociale si dhe ofrimin e mundësive të barabarta për punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara.

Objektivi Specifik 1: Shtrirja e shërbimeve në komunitet -Objektiv i cili përfshinë 13 aktivitete e që janë: 1.1 Implementimi i Skemës pensionale për personat me aftësi te kufizuar, të moshës 18-65 vjeç.1.1.1. Zbatimi i Ligji 03/L-022 per Përkrahje Materiale për Familje me Aftësi te Kufizuara të Përhershme, 1.2 Implementimi i Skemës për ; Kompensimin e Personave të Verbër, 1.3.Implementimi i Skemës për ; Kompensimin e Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik, 1.5 Hartimi i akteve nënligjore per zbatimin e Ligjit Gjithëpërfshirës te Aftësisë se Kufizuar,1.6 Trajnimi i Komisionit Bio- Psiko-Social per përdorime e instrumentit te KNF-s, 1.7. Vazhdimi i ofrimit të shërbimeve sociale në shtëpitë me bazë ne komunitet për fëmijë dhe të rriturit me aftësi të kufizuara intelektuale (mendore-ngecje në zhvillimin mendor), 1.8. Vazhdimi i ofrimit të shërbimeve në qendrat rezidenciale (ISSH), 1.9 Licencimi individual dhe i OJQ-ve për ofrimin e shërbimeve sociale për PAK., 1.10. Ofrimi i shërbimeve nga Organizatat për Personat me Aftësi të Kufizuara të licencuara. 1.10.1 Krijimi i një fondi te veçantë per mbështetje financiare OJQ-ve te licencuara qe ofrojnë shërbime per persona me aftësi të kufizuar, 1.10.2 Fuqizimi i mekanizmit monitorues dhe inspektues per shërbimet dhe fondet e organizatave përfituese, 1.11.Përcaktimi i kodit buxhetor për shërbimet sociale,.

Objektivi specifik 2- Përfshinë krijimin e kushteve të barabarta për Punësimin e PAK -Objektiv i cili parashihet te ketë 5 aktivitetet e që janë: 2.1.Ofrimi i Shërbimeve për PAK në Shërbime të Karrierës, 2.2. Fuqizimi i inspektoratit te punës per monitorimin e zbatimit te Ligjit Nr.03/019 per Aftësim, Riaftësim dhe Punësim, 2.3.Ndërmjetësimi i PAK në punësim, 2.4.Përfshirja e PAK në punësim përmes Masave Aktive të Tregut të Punës, 2.5. Fushatat vetëdijësuese për punësimin e PAK në sektorin publik dhe privat.

Objektivi specifik 3 - Aftësimi dhe riaftësimi profesional për përgatitjen e Personave me Aftësi të Kufizuara për Tregun e punës - objektiv i cili parashihet t’i ketë 5 aktivitete 3.1 Zgjerimi i profileve për aftësim dhe riaftësim profesional sipas kërkesave të tregut të punës, 3.2. Trajnimi i PAK në Qendrat e Aftësimit Profesional, 3.3. Kurrikulat e adaptuara për personat me aftësi të kufizuara, 3.4. Adaptimi i punëtorive me pajisje për nevojat e personave me aftësi të kufizuar, 3.5. Trajnimi i trajnerëve të QAP për implementimin e kurrikules së adaptuar për PAK.

**ARSIMI**

*Objektiva Strategjike 3*: Krijimi i kushteve për gjithë përfshirjen në arsim dhe për mbështetjen profesionale të personave me aftësi të kufizuara.

### Objektivi Specifik 1: Krijimi i mekanizmave për identifikimin dhe edukimin e hershem të fëmijëve me aftësi të kufizuara

Përfshinë 5 aktivitete te cilat janë:1.1.Hartimi i 3 udhëzuesve edukatoret për qasjen dhe punën me fëmijët me aftësi të kufizuara, 1.2.Ngritja e kapaciteteve të edukatoreve për zbatim të udhëzuesve, 1.3.Hartimi dhe ofrimi i materialeve pedagogjikë në 2 platformat e MASH –it, 1.4.Punësimi i asistenteve në mbështetës në institucione parashkollore, 1.5.Fushatë vetëdijesuese për rëndësinë e intervenimit të hershem për fëmijët me aftësi të kufizuara.

### Objektivi Specifik 2: Krijimi, fuqizimi dhe përmirësimi i shërbimeve të mekanizmave ndër-sektorial dhe mekanizmave tjerë mbështetës për shkollën gjithëpërfshirëse

Përfshinë 5 aktivitete te cilat janë: 2.1.Punësimi /apo sigurimi i mësuesve mbështetës në shkolla, 2.2.Punësimi i asistenteve në mbështetës në shkolla, 2.3.Ngritja e kapaciteteve të ekipeve vlerësuese për vlerësimin pedagogjik të fëmijëve me nevoja, 2.3.1 Ofrimi i shërbimeve ne Braille, orientim dhe mobiltet për fëmijet e verbër ne sholla te rregullta, 2.4.Ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve për çasjen dhe punën me nxënësit me aftësi të kufizuara.

### Objektivi Specifik 3: Të krijohet një mjedis i përshtatshëm për gjithëpërfshirje ne shkollë dhe komunitet

Përfshinë 8 aktivitetet te cilat janë: 3.1.Hartimi i planit 5 vjeçar për qendrat burimore, 3.2.Rritja e shërbimeve nga qendrat burimore për shkollat e rregullta, 3.3.Rritja e numrit të stafit profesional ne qendra burimore, 3.4.Ngritja kapaciteteve të stafit në qendra burimore, 3.5.Hartimi dhe akreditimi i programeve të trajnimeve për mësimdhënësit në shkollat të rregullta, 3.6.Hartimi dhe akreditimi i programeve nga AKK për shkrimin e Braille dhe gjuhen e shenjave, 3.7.Ofrimi i kurseve për mësimdhënës, asistente dhe prindër për shkrimin e Braille dhe gjuhen e shenjave, 3.7.1. Zhvillimi i programit, Niveli 5 ne gjuhën e shenjave.

### Objektivi specifik 4: Përfshinë Ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit ne arsimin gjithëpërfshirës në të gjitha nivelet e arsimit para-universitar.

Përfshinë 6 aktivitete te cilat janë: 4.1.Hartimi i dokumentit për përfshirjen e nxënësve me aftësi të kufizuara në arsimin e mesëm të larte me specifik shkollat e AAP, 4.2.Hartimi i udhëzuesve për mësimdhënës për qasjen, punën pedagogjike dhe specifikat e nxënësve me aftësi të kufizuara, 4.3.Ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve për qasjen dhe specifikat e nxënësve me aftësi të kufizuara, 4.4.Ofrimi i arsimit jo formal në qendrat burimore, 4.5 Krijimi i sintezës vokale ne gjuhe shqipe, 4.6. Përdorimi i materialeve gjate procesit të punës se mësimdhënësve (materialet e hartuara nga OJQ-te).

**MBROJTJA LIGJORE**

*Objektiva Strategjike 4*: Qasje e barabarte në mbrojtje ligjore si dhe ofrimi i shërbimeve ne nivelin lokal për përmbushjen e të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara

Objektivi Specifik 1: Hartimi i ligjeve në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të Personave me Aftësitë Kufizuara

Është i përfshirë 1 aktivitet: 1.1.Përfshirja e OPAK ne hartim të legjislacionit

Objektivi Specifik 2: Ndryshimi dhe plotësimi i kornizës aktuale ligjore për PAK

Rritja e bashkëpunimit me OPAK përmes konsultimit të tyre në hartimin e politikave qeveritare.Janë të përfshira 2 aktivitete: 1.1.Zbatimi i Rregullores QRK 15/2014 për Ofrimin e Shërbimeve ne Gjuhën e Shenjave, 1.2.Koordinimi rreth Funksionalizimit të Këshillit Nacional për Aftësinë e Kufizuar.

Objektivi Specifik 3: Ngritja e kapaciteteve të stafit profesional në sistemin e drejtësisë për të drejtat e PAK

Janë të përfshira gjithësejt 4 aktivitete: 3.1.Trajnimi i stafit në Shërbimet Sprovuese dhe Korrektuese, 3.2. Hartimi i udhëzuesit informues për të drejtat e personave e aftësi te kufizuar në sistemin drejtësisë, 3.3. Ngritja e kapaciteteve të PK-së përmes Trajnimit të zyrtarëve policor për mbrojtjen dhe ndihmën e viktimave mbi specifikat e PAK, 3.4. Hartimi i udhëzuesit për trajtimin e PAK bazuar në specifikat e aftësisë së kufizuar.

# QASJE, INFORMIM, KOMUNIKIM, PJESËMARRJE DHE STATISTIKA

## *Objektiva Strategjike 5:* Krijimi i kushteve të barabarta në qasje, informim, komunikim, pjesmarrje si dhe në krijimin apo vendosjen e një sistemi të unifikuar të të dhënave për Personat me Aftësi të Kufizuara.

### Objektivi Specifik 1: Hulumtimi sipas nevojës mbi gjendjen ne terren lidhur më qasjen ne objekte për PAK

Janë të përfshira 9 aktivitetet të cilat janë:1.1.Aktiviteteve vetëdijësuese m**e** këtë komunitet, respektivisht takime me OJQ-të që paraqesin interesat e personave me aftësi të kufizuara, me theks të veçantë integrimi dhe punësimi i personave me aftësi të kufizuara**,** 1.2.Punëtori e organizuara për OJQ-të për personat me aftësi të kufizuar**,** 1.3 Fushatë vetëdijësuese mbi grandeve në bujqësi për personat me aftësi të kufizuara dhe prindërit e fëmijëve PAK, MBPZHR,1.4.Promovimi i te drejtave te personave me aftësi të kufizuar ne zonat rurale për mundësinë e aplikimit ne subvencione dhe grande**,** 1.5 Promovimi, bashkëpunimi dhe avancimi i të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar në komuna**,** 1.6.Promovimi i të drejtave të njeriut në komuna/ PAK. Përfshirja PAK plotësisht në jetën shoqërore me kushte të barabarta si të gjithë**,**1.7 Themelimi /fuqizimi i Komitetit Konsultativ për Persona me Aftësi të Kufizuar**,** 1.8 Fushatë informuese për ofrimin e Ndihmës Juridike Falas tek organizatat e personave me aftësi të kufizuara**,** 1.9 Hartimi i Planit Komunal të Veprimit për Persona me Aftësi te Kufizuar ne komuna**.**

### Objektivi Specifik 2: Sigurimi i qasjes në objekte për PAK

Perfshinë i aktivitet e që është:2.1.Zbatimi i Udhëzimit Administrativ 33/2007 ‘’Për kushtet teknike të objekteve ndërtimore për qasjen e personave me aftësi të kufizuar’’

# QËLLIMI I PLANIT NACIONAL PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA 2021-2023

Procesi i realizimit të të drejtave te qytetarëve me aftësi kufizuar dhe i përmbushjes së prioriteteve të Strategjisë dhjetë vjeçare për Personat me Aftësi të Kufizuar është një proces i cili kërkon vazhdimisht përpjekje nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe e gjithë shoqëria jonë.

Plani i Veprimit për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 2021-2023 është plani i tretë në kuadër të Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës 2013-2023 në nivel vendi, dhe ne çdo aspekt ka për qëllim të avancoj çdo herë e më tej të drejtat e personave me aftësi të kufizuar deri ne arritjen e një synimi final për krijimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse në të cilën personat me aftësi të kufizuar realizojnë potencialin plotë të tyre dhe kane të drejtën të jetojnë një jetë të dinjitetshme.[[6]](#footnote-6)

Ky dokument është i rëndësishëm ngase adreson nevojat dhe prioritetet e të gjithë personave me aftësi të kufizuara, pavarësisht moshës, gjinisë, e që në total përbëjnë 93,288 të popullatës në Republikën e Kosovës.[[7]](#footnote-7)

Të gjitha veprimet dhe aktivitetet e përcaktuara konform objektivave strategjike ne këtë dokument, janë përcaktuar në atë mënyrë që t’i përmbushin nevojat në pesë fushat më me prioritet sa i përket të drejtave te personave me aftësi të kufizuar, përfshirë, shëndetësinë, mirëqenien sociale, arsimin, mbrojtjen ligjore si dhe çasjen komunikimin gjithëpërfshirës.

Çdo veprim i paraqitur ne kuadër të Planit Nacional për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar 2021-2023 është punuar në bashkëpunim me organizatat per te drejtat e personave me aftësi të kufizuar dhe në bashkëpunim me Projektin e financuar nga BE-ja, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë Zbatuar nga: Handikos, në partneritet me SHKSH, SHVK, DPF Threshold “Promovimi gjithëpërfshirës në proceset konsultative për reformat e qeverisjes dhe administratës publike në sektorin e aftësisë së kufizuar në nivel Lokal, Nacional dhe Regjional” ne miratim te plotë nga institucionet përgjegjëse perkatësisht ministritë e linjes të cilat dhe zotohen në realizimin dhe permbushjen e aktiviteteve konform afatit te zbatimin dhe kostos se realizimit të aktivitetit. Si përfundim, Republika e Kosovës me Planin Nacional për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar ne Republikën e Kosovës 2021-2023, ka për mision të jetësoj të gjitha veprimet e ndërrmarra ne këtë dokument në mënyrë që jeta e personave me aftësi të kufizuar të përmirësohet edhe më tej.

# MONITORIMI DHE RAPORTIMI

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë është e mandatuar që të realizoj monitorimin e zbatimit të Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 2013-2023 dhe si rrjedhojë edhe të Planit Nacional për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar 2021-2023.

Bazuar ne mandatin e Zyrës për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, që nga miratimi i Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës, ka vënë në fokus kryesor monitorimin dhe implementimin e dokumenteve te hartuara te rëndësishme sa i përket sektorit të Aftësisë së Kufizuar.

Politikat e monitorimit të Zyrës për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit përfshijnë bashkëpunimin e ngushtë dhe koordinimin në nivel qendror me ministritë e linjës gjithashtu me të gjitha komunat e Republikës së Kosovës poashtu koordinimin me agjensionet e pavarura, institucionet ndërkombëtare si dhe organizatat që punojnë për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara. Gjithsesi, politikat e monitorimit arrijnë në një nivel të dëshiruar edhe përmes mekanizmave institucional të cilët koordinohen po nga Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit dhe janë të shtrira në dy nivele: nivel të lartë hierarkik të udhëhequr nga zv. Kryeministri në përbërje të pesë zv. Ministrave, si dhe organizatat e personave me aftësi të kufizuara që merren kryesisht me orienitimin e politikave të përgjithshme në sektorin e Aftësisë së Kufizuar, si dhe nivel operativ një komision i emëruar nga sekretari i përgjithshëm i Zyrës së Kryeministrit që përbëhet nga zyrtarë të ministrive të ndryshme dhe organizata të personave me aftësi të kufizuara.

Monitorimi dhe raportimi kundrejt Planit Nacional për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 2021-2023 do të realizohet në baza vjetore për të vlerësuar të gjitha të arriturat dhe sfidat në përmbushjen e objektivave dhe veprimeve të parapara në këtë dokument. Raportet e paraqitura do të vlerësohen mbi bazën e indikatorëve matës dhe afatet kohore për zbatim. Gjithsesi Plani Nacional i Veprimit për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 2021-2023 përcakton veprimet kryesore nën çdo objektivë specifike, të cila identifikojnë gjithashtu edhe institucionet përgjegjës dhe afatet kohore për implementimin e tyre. Kur një institucion është përgjegjës për implementimin e një aktiviteti, gjithashtu janë të identifikuara edhe institucionet tjera të cilat do të ndajnë përgjegjësin apo edhe ato që do të ndihmojnë në zbatimin e tyre e që në këtë rast janë kryesisht donatorët dhe partnerët e përhershëm, organizatat për personat me aftësi të kufizuara.

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë ka një kornizë të monitorimit mbi bazën e së cilës do të masë progresin, ndërsa institucionet përgjegjëse janë të obliguara të hartojnë plane më të detajuara të veprimit, të cilat ofrojnë hollësi më të detajuara për secilin departament në kuadër të institucionit përgjegjës. Planet e Veprimit më të detajuara do të mundësojnë monitorimin e progresit nga secili departament. Në këtë mënyrë në përputhje me të gjitha objektivat specifike të çdo fushe të veprimit, të gjitha institucionet përgjegjëse do të reflektojnë mbi masat e ndërmarra për zbatimin e çdo aktiviteti të planifikuar. Institucionet përveç që kanë përgjegjësi t’i bashkërendisin të gjitha veprimet specifike që dalin nga objektivat specifike të këtij dokumenti, ato duhet gjithashtu të vlerësojnë dhe sigurojnë që të gjitha programet dhe planet sektoriale në kuadër të institucionit të jenë në linjë me këto objektiva. Si rrjedhojë raportet e paraqitura do të vlerësohen mbi bazën e indikatorëve matës dhe afateve kohore.[[8]](#footnote-8)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PJESA TABELARE E PLANIT TË VEPRIMIT PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR 2021-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SHËNDETËSI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Objektiva strategjik 1:*** *Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore për personat me aftësi të kufizuara* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 1** | | | | | | | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | | **Caku**  **2023** | | | | | | |
| *Ngritja e kapaciteteve te personelit shëndetësor për ofrimin e shërbimeve shëndetsore* | | | | | | | * *Raporti i analizës* * *Kurrikulat e trajnimeve te strafit mjekësor me specifikat e Personave me Aftësi të Kufizuar* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0%*  *20%* | | | | | | | | *30%*  *40%* | | | | | *60%*  *70%* | | | | | | | | *70%*  *80%* | | | | | | |
| **Aktiviteti** | | | | | | | **Afati i zbatimit** | | | | **Kostoja totale** | | | | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | **Inst.**  **Udhëheqës** | | | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | **Produkti** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Ofrimi i shërbimeve shëndetësore për PAK në kuadër të vizitave shtëpiake | | | | | | | *2021-2023* | | | | *15000 €* | | | | | | | | | *MSH* | | | | | | | *MSH/IKSHPK,* | | | | | | | | *QKMF* | | | | | *Numri i kartelave shëndetsore per llojin e aftësisë së kufizuar.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Vaksinim i personave me aftësi të kufizuara me vaksinë të gripit sezonal | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *2021-2023* | *15000€* | *MSh* | *MSh/IKSHPK,* | *QKMF* | *Krijimi i vegles për vlerësimin e statusit nutritiv përPAK;*  *Sigurimi ipaisjeve adekuate* | Në sistemin shëndetësor deri më taninuk ka një databazë të mirëflltë për statusin nutritiv të personave me aftësi të kufizuara. | | | | |  | | | | | | | | | *MSH* | | | | | | | *MSH/IKSHPK* | | | | | | | | *QKMF* | | | | | *Numri i te vaksinuarve te personave me aftësi te kufizuar.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Hartimi i materialeve për promovim shëndetësorë per personave me aftësi te kufizuar dhe edukim shëndetësor për punëtoret shëndetësor | | | | | | | *2021, 2022, 2023* | | | | *5,000 €* | | | | | | | | | *MSH/IKSHPK* | | | | | | | *QKMF* | | | | | | | | *OJQ, Donatoorët potencial* | | | | | *Numri i trajnimeve te organizuara per edukim shëndetësor.*  *Numri i materialeve edukative të shpërndara.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Kënaqshmëria e PAK ndaj shërbimeve shëndetësore | | | | | | |  | | | | *Nuk ka kosto* | | | | | | | | | *MSH/IKSHPK* | | | | | | | QKMF | | | | | | | | *SHSKUK* | | | | | *Rezultatet e publikuara nga pyetësorët e plotësuar nga PAK për kënaqshmërinë ndaj shërbimeve shëndetësore.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.Trajnime për stafin infermierik dhe stafin mbështetës në tematikat e qasjes dhe trajtimit të personave me aftësi të kufizuar | | | | | | | *2021*  *2022*  *2023* | | | | *20.000 €* | | | | | | | | | *KPSH* | | | | | | | *KPSH* | | | | | | | | *IKSHPK* | | | | | *Numri i trajnimeve te realizuara. Infermier te trajnuar.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. Koordinimi i aktiviteteve me MPMS | | | | | | | *2021*  *2022*  *2023* | | | | *Nuk ka Kosto* | | | | | | | | | *MSH* | | | | | | | *MSH*  *MPMS* | | | | | | | | *MSH*  *MPMS* | | | | | *Numri i aktiviteteve te realizuara.* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 2** | | | | | | | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | | **Caku**  **2023** | | | | | | |
| *Zbulimi i hershëm dhe identifikimi i aftësisë së kufizuar prej kohës perna- tale, natal edhe postnatale* | | | | | | | *Diagnostikimi perinatal me funksionimin e laboratorit* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *0%* | | | | | | | | *30%* | | | | | *50%* | | | | | | | | *100%* | | | | | | |
| **Aktiviteti** | | | | | | | **Afati i zbatimit** | | | | **Kostoja totale** | | | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | | **Inst.**  **udhëheqës** | | | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | **Produkti** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Krijimi i laboratorit për diagnostifikim perinatal | | | | | | | *2023* | | | | *250,000 euro* | | | | | | | | | *MF*  *MSH* | | | | | | | *QKUK* | | | | | | | | *SHSKUK* | | | | | *Laborator funksional per diagnostifikimin perinatal.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Shpërndarja (marrja) e materialit për inkontinencë si dhe materialit për plagë dekubitare. | | | | | | | *2021*  *2022*  *2023* | | | | *Në kudër të buxhetit të MSH-së* | | | | | | | | | *QKUK* | | | | | | | *QKUK* | | | | | | | | *MSH* | | | | | *Lista e numrit te materialeve te shperndara* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Realizimi i hulumtimeve në fushën e konditave shëndetësore që ndërlidhen me PAK. | | | | | | | *2021*  *2022*  *2023* | | | | *50,000 €* | | | | | | | | | *MSH*  *IKPSHK* | | | | | | | *MSH*  *IKPSHK* | | | | | | | | *MSH*  *IKPSHK* | | | | | *Listat e plotësuara bazuar në nevojat e doemosdoshme për PAK.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 Realizimi i programit për edukim shëndetësor për prindër në zbulimin të shkaktarëve që rezultojnë në aftësi të kufizuar. | | | | | | | *2021, 2022, 2023* | | | | *Ne kuadër te Buxhetit të SHSKUK , KPSH dhe IKSHPK* | | | | | | | | | *MSH* | | | | | | | *MSH, IKSHPK* | | | | | | | | *MSH*  *IKShPK*  *KPSh* | | | | | *Numri i aktiviteteve te realizuara.* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 3** | | | | | | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | | | **Caku**  **2023** |
| *Rritja e ofrimit të shërbimve shëndetësore për PAK.* | | | | | | *Njësi Spinale funksionale*  *Lista esenciale përmbush nevojat e Personave me Aftësi të Kufizuar* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | | | | | | *25%* | | | | | | | | *55%* | | | | | | | | | *90%* |
| **Aktiviteti** | | | | | | **Afati i zbatimit** | | | | | | | **Kostoja totale** | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | | | | | | **Inst.**  **udhëheqës** | | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | | | | **Produkti** | | | | | | | | | |
| 3.1 Krijimi i Njësisë Spinale në kuadër të QKUK-së*.* | | | | | | *2023* | | | | | | | *75,000€* | | | | | *QKUK* | | | | | | | | | | | | *QKUK* | | | | | | | *QKUK,MSH.MF* | | | | | | | | *Njësi Spinale e krijuar funksionale* | | | | | | | | | |
| 3.2 Hulutmimi i nevojave mbi plotësimin e listës esenciale të barnave. | | | | | | *2021*  *2022*  *2023* | | | | | | | *Nuk ka kosto* | | | | | *QKUK* | | | | | | | | | | | | *QKUK* | | | | | | | *QKUK* | | | | | | | | *Listat e esenciale bazuar në nevojat e doemosdoshme për PAK sipas rezultateve te hulumtimit.* | | | | | | | | | |
| 3.3. Vazhdimi i ofrimit të ekzaminimeve (Mamografi dhe PAP test) per femrat me aftesi te kufizura | | | | | | *2021*  *2022*  *2023* | | | | | | | *Nuk ka* | | | | | *QKUK* | | | | | | | | | | | | *QKUK* | | | | | | | *QKUK* | | | | | | | | *Numri i ekzaminimeve të bëra për femrat me aftësi të kufizuar.* | | | | | | | | | |
| 3.4. Kujdesi për higjienën orale per femijet me aftesi te kufizuar | | | | | | *2021*  *2022*  *2023* | | | | | | | *Nuk ka* | | | | | *QKUK* | | | | | | | | | | | | *QSKUK* | | | | | | | *MSH* | | | | | | | | *Numri i ekzaminimeve të personave me aftësi të kifizuara (fëmijë) për higjenë orale.* | | | | | | | | | |
| 3.5. Realizimi i takimeve të rregullta me Institucionet dhe shoqatat/OJQ që mbrojnë dhe avancojnë shërbimet dhe të drejtat e PAK. | | | | | | *2021*  *2022*  *2023* | | | | | | | *15000€* | | | | | *QKUK* | | | | | | | | | | | | *QKUK* | | | | | | | *ZKM/ZQM KNAK* | | | | | | | | *Numri i takimeve dhe aktiviteteve te realizuara* | | | | | | | | | |
| 3.6. Hartimi I PSO-ve për trajtim specific shëndetësor për PAK | | | | | | *2021* | | | | | | | *5000€* | | | | | *QKUK* | | | | | | | | | | | | *QKUK* | | | | | | | *MSH* | | | | | | | | *PSO-te hartuara dhe te vëna në zbatim* | | | | | | | | | |
| 3.7. Hartimi i qarkores informative për njoftimin e institucionëve shëndetësore me numrin e qendres për ofrimin e shërbimeve në gjuhën e shënjave | | | | | | *2021* | | | | | | | | *MSh* | | | | | | | | | *MSh* | | | | | | | *MSh* | | | | | | | *MSh* | | | | | | | | *Qarkorja e aprovuar dhe shpërndarja nëpër institucionet shëndetësore* | | | | | | | | | |
| 3.8. Realizimi i vizitave në Komunitet për promovim dhe edukim shëndetësore për PAK | | | | | | *2021*  *2022*  *2023* | | | | | | | | *15,000* | | | | | | | | | *KPSH* | | | | | | | *KPSH* | | | | | | | *KPSH* | | | | | | | | *Numri i vizitave të realizuara së paku një herë në vit të organizohen vizita në komunitet* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MIRQENIA SOCIALE DHE PUNESIMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi strategjik 2:** Sistem funksional dhe i mirëfilltë për mirëqenien dhe sigurinë sociale, si dhe ofrimi i mundësive të barabarta për punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 1** | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | **Caku**  **2023** | | | |
| *Shtrirja e shërbimeve në komunitet* | Shërbime kualitative në qendrat rezidenciale  Shërbime Sociale në nivel komunal nga shoqatat e kontraktuara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | **4** | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Aktiviteti** | **Afati i zbatimit** | | | | | | | | | | | **Kostoja totale** | | | | | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | **Inst. udhëhëheqës** | | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | | | | **Produkti** | | | | | | | | | | |
| 1.1 Implementimi i Skemës pensionale për personat me aftësi te kufizuar ,të moshës 18-65 vjeç. | *2020 - 2021* | | | | | | | | | | | *17,650,000.00 €* | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *MPMS –DP-ve.* | | | | | | |  | | | | | | | | *Numri i përfituesve i Skemës pensionale për personat me aftësi te kufizuar ,të moshës 18-65 vjeç.* | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Zbatimi i Ligji 03/L-022 per Përkrahje Materiale për Familje me Aftësi te Kufizuara të Përhershme | *2021-2023* | | | | | | | | | | | *3.000.000 €* | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *MPMS-DP* | | | | | | |  | | | | | | | | *Dispozita te zbatuara te Ligjit 03/L-022* | | | | | | | | | | |
| 1.2 Implementimi i Skemës për ; Kompensimin e Personave të Verbër. | *2020 -2021* | | | | | | | | | | | *5,700,000.00 €* | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *MPMS –DP-ve.* | | | | | | |  | | | | | | | | *Numri i përfituesve i Skemës për ; Kompensimin e Personave të Verbër.* | | | | | | | | | | |
| 1.3.Implementimi i Skemës për ; Kompensimin e Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik.. | *2020 -2021* | | | | | | | | | | | *12,400,000.00 €* | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *MPMS –DP-ve* | | | | | | |  | | | | | | | | *Numri i përfituesve i Skemës për ; Kompensimin e Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik..* | | | | | | | | | | |
| 1.5 Hartimi i akteve nënligjore per zbatimin e Ligjit Gjithëpërfshirës te Aftësisë se Kufizuar | *2021* | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | *MPMS* | | | | | | |  | | | | | | | | *Aktet e hartuara* | | | | | | | | | | |
| 1.6 Trajnimi i Komisionit Bio- Psiko-Social per përdorime e instrumentit te KNF-se | *2021-2022* | | | | | | | | | | | *200.000 €*  *12.000 € (FKAK)* | | | | | | | | | |  | | | | | | | *MSH*  *MASH*  *MF*  *MPMS*  *FKAK* | | | | | | |  | | | | | | | | *Numri i trajnimeve* | | | | | | | | | | |
| 1.7. Vazhdimi i ofrimit të shërbimeve sociale në shtëpitë me bazë ne komunitet për fëmijë dhe të rriturit me aftësi të kufizuara intelektuale (mendore-ngecje në zhvillimin mendor) | 2021-2023 | | | | | | | | | | | 2,250,000€ | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *MPMS* | | | | | | | Donatorë | | | | | | | | *Numri i shërbimeve të ofruara të shërbimeve sociale në shtëpitë me bazë ne komunitet për fëmijë dhe të rriturit me aftësi të kufizuara intelektuale (mendore-ngecje në zhvillimin mendor)* | | | | | | | | | | |
| 1.8. Vazhdimi i ofrimit të shërbimeve në qendrat rezidenciale (ISSH) | *2021-2023* | | | | | | | | | | | *3,360,000€* | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *Komunat:*  *Shtime*  *Ferizaj,*  *Vushtrri, Kamenice*  *Deçan,*  *Graqanicë*  *Lipjan* | | | | | | | *MPMS*  *Donatorë* | | | | | | | | *Numri i shërbimeve në qendrat rezidenciale (ISSH)* | | | | | | | | | | |
| 1.9 Licencimi individual dhe i OJQ-ve për ofrimin e shërbimeve sociale për PAK. | *2021-2023* | | | | | | | | | | | *Nuk ka kosto shtesë buxhetore* | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *MPMS* | | | | | | | *MPMS* | | | | | | | | *Numri i shoqatave të licencuara për shërbime sociale* | | | | | | | | | | |
| 1.10. Ofrimi i shërbimeve nga Organizatat për Personat me Aftësi të Kufizuara të licencuara. | *2021-2023* | | | | | | | | | | | *Nuk është përcaktuar kosto* | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *MPMS*  *OPAK* | | | | | | | *Donatorë*  *OPAK* | | | | | | | | *Numri shërbimeve te ofruar* | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 Krijimi i një fondi te veçantë per mbështetje financiare OJQ-ve te licencuara qe ofrojnë shërbime per persona me aftësi të kufizuar. | *2021-2023* | | | | | | | | | | | *Nuk është përcaktuar kosto* | | | | | | | | | |  | | | | | | | *MPMS* | | | | | | |  | | | | | | | | *Numri i OJQ-ve te licencuara* | | | | | | | | | | |
| 1.10.2 Fuqizimi i mekanizmit monitorues dhe inspektues per shërbimet dhe fondet e organizatave përfituese |  | | | | | | | | | | | *Nuk ka kosto buxhetore* | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | *MPMS* | | | | | | | | *Mekanizma te fuqizuara per monitorim dhe inspektim* | | | | | | | | | | |
| 1.11.Përcaktimi i kodit buxhetor për shërbimet sociale | *2021-2022* | | | | | | | | | | | *Nuk është përcaktuar kosto* | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *MPMS* | | | | | | | *Donatorë OPAK* | | | | | | | | *Kodi i përcaktuar bazuar në vlerësimin e nevojave* | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| **Objektivi specifik 2** | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | | **Caku 2023** | | |
| *Krijimi i kushteve të barabarta për Punësimin e PAK* | *Zbatimi i Ligjit për Aftësimin, Riaftësimin dhe*  *Punësimin e personave me Aftësi të Kufizuar* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | 20% | | | | | | | | 25% | | | | | | | | 30% | | |
| **Aktiviteti** | **Afati i zbatimit** | | | | | | | **Kostoja totale** | | | | | | | | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | | **Inst.**  **udhëheqës** | | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | | | | **Produkti** | | | | | | | | | | |
| 2.1.Ofrimi i Shërbimeve për PAK në Shërbime të Karrierës | *2021 -2023* | | | | | | | *Nuk është përcaktuar kosto* | | | | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | | *MPMS*  *APRK* | | | | | | | *Donator* | | | | | | | | *Numri i personave me aftësi te kufizuar të trajnuar ne SHK* | | | | | | | | | | |
| 2.2. Fuqizimi i inspektoratit te punës per monitorimin e zbatimit te Ligjit Nr.03/019 per Aftësim, Riaftësim dhe Punësim | *2021-2023* | | | | | | | *Nuk ka kosto buxhetore* | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | *MPMS* | | | | | | | | *Realizim i synimit* | | | | | | | | | | |
| 2.3.Ndërmjetësimi i PAK në punësim | *2021 -2023* | | | | | | | *Nuk është përcaktuar kosto* | | | | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | | *MPMS*  *APRK* | | | | | | | *Donator*  *Komuna*  *OPAK* | | | | | | | | *Numri personave me aftësi të kufizuar i te ndërmjetësuarve* | | | | | | | | | | |
| 2.4..Përfshirja e PAK në punësim përmes Masave Aktive të Tregut të Punës | *2021 -2023* | | | | | | | *Nuk është përcaktuar kosto* | | | | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | | *MPMS*  *APRK* | | | | | | | *Donator*  *Komuna*  *OPAK* | | | | | | | | *Numri i PAK i përfshirjes ne MATP* | | | | | | | | | | |
| 2.5. Fushatat vetëdijësuese për punësimin e PAK në sektorin publik dhe privat. | *2021 -2023* | | | | | | | *Nuk është përcaktuar kosto* | | | | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | | *MPMS*  *APRK* | | | | | | | *Donator*  *Komuna*  *OE*  *OPAK* | | | | | | | | *Numri i aktiviteteve të realizuara* | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **Objektivi**  **specifik 3** | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | **Caku**  **2023** | | | |
| *Aftësimi dhe riaftësimi profesional për përgatitjen e Personave me Aftësi të Kufizuara për Tregun punës* | *Përqindja e PAK të trajnuar në Qendrat e Aftësimit Profesional*  *Kabinetet e trajnimit të gatshme për Implementimin e Kurrikules të adaptuar për Personat me Aftësi te Kufizuar* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1%*** | | | | | | | | | | ***3%*** | | | | | | | | ***3.5%*** | | | | | | | ***4%*** | | | |
| **Aktivitet** | **Afati i zbatimit** | | | | | | | **Kostoja totale** | | | | | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | | **Inst.**  **udhëheqës** | | | | | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | | | | **Produkti** | | | | | | | | | | |
| 3.1 Zgjerimi i profileve për aftësim dhe riaftësim profesional sipas kërkesave të tregut të punës. | *2021-2023* | | | | | | | *60,000 €* | | | | | | | | | | *BRK*  *Donatorët* | | | | | | | | *APRK*  *QAP* | | | | | | | | | | *Komunat* | | | | | | | | *Numri i profileve te ofruara* | | | | | | | | | | |
| 3.2. Trajnimi i PAK në Qendrat e Aftësimit Profesional | *2021-2023* | | | | | | | *Nuk ka kosto shtesë buxhetore* | | | | | | | | | | *Buxheti i Republikës së Kosovës* | | | | | | | | *APRK*  *QAP* | | | | | | | | | | *OPAK*  *MASH*  *Lux Development* | | | | | | | | *Numri i PAK të trajnuar* | | | | | | | | | | |
| 3.3. Kurrikulat e adaptuara për personat me aftësi te kufizuara | *2021-2022* | | | | | | | *Nuk ka kosto shtesë buxhetore* | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | | *APRK*  *QAP* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | *Zbatimi i Kurrikules së adaptuar për personat me aftësi te kufizuara* | | | | | | | | | | |
| 3.4. Adaptimi i punëtorive me pajisje për nevojat e personave me aftësi të kufizuar | *2021-2023* | | | | | | | *50,000€* | | | | | | | | | | *BRK*  *Donatorët* | | | | | | | | *APRK*  *QAP* | | | | | | | | | | *Lux Development* | | | | | | | | *Numri i pajisjeve të ofruara* | | | | | | | | | | |
| 3.5. Trajnimi i trajnerëve te QAP për implementimin e kurrikules së adaptuar për PAK | *2021* | | | | | | | *5,000 €* | | | | | | | | | | *Donatorët* | | | | | | | | *APRK*  *QAP* | | | | | | | | | | *Lux Development*  *MASH* | | | | | | | | *20 Trajner te përgatitur për implementim te Kurrikulës dhe qasjes ndaj PAK* | | | | | | | | | | |
| **ARSIMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi strategjik 3:** Krijimi i kushteve për gjithë përfshirjen në arsim dhe për mbështetjen profesionale të personave me aftësi të kufizuara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 1** | | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes se objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | | | | | **Caku 2**  **2023** | |
| *Krijimi i mekanizmave për identifikimin dhe edukimin e hershem të fëmijëve me aftësi të kufizuara* | | *Baza e të dhënave të integruara të fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkolla*  *Vlersimi i nevojave të përgjithshme për staf mbështetës për fëmijë me aftësi të kufizuar*  *Formula funksionale për financimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara*  *Edukatorët e trajnuar për secilën grupmoshë në IP* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50%  25%  0%  50% | | | | | | | 60%  30%  10%  55% | | | | | | | 70%  35%  20%  60% | | | | | | | | | | | 80%  40%  40%  70% | |
| **Aktivitet** | | **Afati i zbatimit** | | | | | | **Kostoja totale** | | | | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | | | **Inst.udhëheqës** | | | | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | | | **Produkti** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Hartimi i 3 udhëzuesve edukatoret për qasjen dhe punën me fëmijët me aftësi të kufizuara | | *2020* | | | | | | *4000 €* | | | | | | | | | *Donatoret* | | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *Donatori* | | | | | | | * *Udhëzuesi për identifikim dhe intervenim të hershem* * *Udhëzuesi për qasjen pedagogjike me fëmije* * *Udhëzuesi për rehabilitim* | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.Ngritja e kapaciteteve të edukatoreve për zbatim të udhëzuesve | | *2021-2023* | | | | | | *7000 €* | | | | | | | | | *Donatoret* | | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *Donatori* | | | | | | | *Edukatoret të trajnuara* | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.Hartimi dhe ofrimi i materialeve pedagogjikë në 2 platformat e MASH -it | | *2020-2023* | | | | | | *S’ka kosto* | | | | | | | | |  | | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | |  | | | | | | | *Platforma për edukimin ne fëmijërinë e hershme dhe Platforma arsimi gjithëpërfshirës të pajisura me materiale pedagogjike për fëmijët me aftësi të kufizuara* | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.Punësimi i asistenteve në mbështetës në institucione parashkollore | | *2021-2023* | | | | | |  | | | | | | | | | *BKK* | | | | | | | | | *Komunat* | | | | | | | | | *MASH*  *komunat* | | | | | | | *Numri i asistenteve në shkolla* | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.Fushatë vetëdijesuese për rëndësinë e intervenimit të hershem për fëmijët me aftësi të kufizuara | | *2022* | | | | | | *4000 €* | | | | | | | | | *MASH*  *Donatoret* | | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *MASH*  *Donatoret* | | | | | | | *Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara përfitues* | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 2** | | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes se objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | **Caku**  **2023** | | | | | |
| *Krijimi, fuqizimi dhe përmirësimi i shërbimeve të mekanizmave ndër-sektorial dhe mekanizmave tjerë mbështetës për shkollën gjithëpërfshirëse* | | | *Numri i fëmijëve ne aftësi të kufizuar që marrin shërbime nga Qendrat Burimore ne shkolla*  *Ekipe funksionale në çdo komunë për vlerësim pedagogjik* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *20%*  *70%* | | | | | | | | *30%*  *80%* | | | | | | | | *40%*  *85%* | | | | | | | *50%*  *90%* | | | | | |
| **Aktivitet** | | | **Afati i zbatimit** | | | | | | **Kostoja totale** | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | | | | | **Inst.udhëheqës** | | | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | | | **Produkti** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Punësimi /apo sigurimi i mësuesve mbështetës në shkolla | | | *2021-2023* | | | | |  | | | | | | | | | *BKK* | | | | | | | | *Komunat* | | | | | | | | | *MASH*  *komunat* | | | | | | | *Numri i mësuesve mbështetës në shkolla* | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.Punësimi i asistenteve në mbështetës në shkolla | | | *2021-2023* | | | | |  | | | | | | | | | *BKK* | | | | | | | | *Komunat* | | | | | | | | | *MASH*  *komunat* | | | | | | | *Numri i asistenteve në shkolla* | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.Ngritja e kapaciteteve të ekipeve vlerësuese për vlerësimin pedagogjik të fëmijëve me nevoja | | | *2020-2023* | | | | | *10000 €* | | | | | | | | | *Donatori* | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *Donatori* | | | | | | | *215 anëtar të ekipeve vlerësuese të trajnuar* | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 Ofrimi i sherbimeve ne Braille, orientim dhe mobiltet per femijet e verber ne sholla te rregullta | | | *2021-2023* | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | *MASH* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.Ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve për çasjen dhe punën me nxënësit me aftësi të kufizuara | | | *2020-2023* | | | | |  | | | | | | | | | *BKK*  *Donatoret* | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *MASH*  *Donatoret* | | | | | | | *5000 mësimdhënës të trajnuar* | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 3** | | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes se objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | | **Caku**  **2023** | | | | | |
| *Të krijohet një mjedis i përshtatshëm për gjithëpërfshirje ne shkollë dhe komunitet* | | | *Numri i dhomave burimore ne shkolla*  *Pergatitja e stafit edukativ ne shkrimin Braille dhe gjuhën e shenjave*  *Dokumenti përcaktyon shkollat bilinguale* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *70%*  *0%*  *0%* | | | | | | | | | *80%*  *20%* | | | | | | | *90%*  *40%*  *100%* | | | | | | | | *60%* | | | | | |
| **Aktivitet** | | | **Afati i zbatimit** | | | | | **Kostoja totale** | | | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | | | **Inst.udhëheqës** | | | | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | | | **Produkti** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Hartimi i planit 5 vjeçar për qendrat burimore | | *2021-2023* | | | | | | *3500 €* | | | | | | | | | *BKK*  *Donatoret* | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *MASH*  *Donatoret* | | | | | | | *Plani i miratuar* | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.Rritja e shërbimeve nga qendrat burimore për shkollat e rregullta | | *2021-2023* | | | | | |  | | | | | | | | | *BKK*  *Donatoret* | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *MASH*  *Donatoret* | | | | | | | *Shërbimet e reja funksionale* | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.Rritja e numrit të stafit profesional ne qendra burimore | | *2021-2023* | | | | | |  | | | | | | | | | *BKK* | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | *Numri i stafit të ri të punësuar* | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.Ngritja kapaciteteve të stafit në qendra burimore | | *2021-2023* | | | | | | *20000 €* | | | | | | | | | *BKK*  *Donatoret* | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *MASH*  *Donatoret* | | | | | | | *Stafi i qendrave burimore i trajnuar* | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.Hartimi dhe akreditimi i programeve të trajnimeve për mësimdhënësit në shkollat të rregullta | | *2021* | | | | | | *3000 €* | | | | | | | | | *Donatoret* | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | *Programet e hartuara dhe akredituara* | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.Hartimi dhe akreditimi i programeve nga AKK për shkrimin e Braille dhe gjuhen e shenjave | | *2021-2023* | | | | | |  | | | | | | | | | *BKK* | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | *2 programet e hartuara* | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.Ofrimi i kurseve për mësimdhënës, asistente dhe prindër për shkrimin e Braille dhe gjuhen e shenjave | | *2021-2023* | | | | | | *10000 €* | | | | | | | | | *BKK*  *Donatoret* | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *MASH*  *Donatoret* | | | | | | | *Kurset e ofruara* | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1. Zhvillimi i programit, Niveli 5 ne gjuhen e shenjave | | *2021-2023* | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *MASH*  *SHKSH*  *ZQM*  *QB“Nene Tereza”* | | | | | | | *Programi i funksionalizuar* | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 4** | | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes se objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | | **Caku**  **2023** | | | | | |
| *Ngritja e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit ne arsimin gjithëpërfshirës në të gjitha nivelet e arsimit para-universitar* | | | *Mësimdhënës të trajnuar në të gjitha nivelet e arsimit para-universitar* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *30%* | | | | | | | | | *35%* | | | | | | | *40%* | | | | | | | | *45%* | | | | | |
| **Aktivitet** | | | **Afati i zbatimit** | | | | | **Kostoja totale** | | | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | | | **Inst.udhëheqës** | | | | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | | | **Produkti** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.Hartimi i dokumentit për përfshirjen e nxënësve me aftësi të kufizuara në arsimin e mesëm të larte me specifik shkollat e AAP | | *2020-2021* | | | | | | *3000 €* | | | | | | | | | *Donatoret* | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *Donatori* | | | | | | | *Dokumenti i miratuar* | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.Hartimi i udhëzuesve për mësimdhënës për qasjen, punën pedagogjike dhe specifikat e nxënësve me aftësi të kufizuara | | *2021* | | | | | | *5000 €* | | | | | | | | | *Donatoret* | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | *Udhëzuesi i miratuar* | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.Ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve për qasjen dhe specifikat e nxënësve me aftësi të kufizuara | | *2021-2023* | | | | | | *10000 €* | | | | | | | | | *Donatoret* | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | *Numri i mësimdhënësve të trajnuar* | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.Ofrimi i arsimit jo formal në qendrat burimore | | *2022-2023* | | | | | |  | | | | | | | | | *BKK* | | | | | | | | *Qendrat burimore* | | | | | | | | | *MASH* | | | | | | | *Arsimi jo formal ofrohet ne qendra burimore* | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 Krijimi i sintezës vokale ne gjuhe shqipe | | *2021-2023* | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | *MASH*  *MASR (Shqipëri)* | | | | | | | *Sinteza vokale e krijuar* | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6. Përdorimi i materialeve gjate procesit te punës se mësimdhënësve (materialet e hartuara nga OJQ-te) | | *2021-2023* | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | *MASH*  *OJQ* | | | | | | | *Materialet e përdorura nga mësimdhënësit* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MBROJTJA LIGJORE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi strategjik 4:** Krijimi i infrastrukturës ligjore për respektimin dhe përmbushjen e të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 1** | | | | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | **Caku**  **2023** | | | | | |
| *Hartimi i ligjeve në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të Personave me Aftësitë Kufizuara* | | | | *Hartimi i Ligjit për Gjithpërfshirje* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 100% | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **Aktiviteti** | | | **Afati i zbatimit** | | | | | | | **Kostoja totale** | | | | | | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | **Inst. udhëhëheqës** | | | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | | | **Produkti** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Përfshirja e OPAK ne hartim të legjislacionit | | | *2021-2023* | | | | | | | *Nuk ka kosto shtesë buxhetore* | | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | *Institucionet bartëse (iniciues) të projektligjeve* | | | | | | | | *ZQM* | | | | | | | *Numri i ligjeve që janë konsultuar me OPAK* | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 2** | | | | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | | **Caku**  **2023** | | | | | | | |
| *Ndryshimi dhe plotësimi i kornizës aktuale ligjore për PAK* | | | | *Rritja e bashkëpunimit me OPAK përmes konsultimit të tyre në hartimin e politikave qeveritare* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | 60% | | | | | | | | 70% | | | | | | | | 80% | | | | | | | |
| **Aktiviteti** | | | | | **Afati i zbatimit** | | | | | | | **Kostoja totale** | | | | | | | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | **Inst. udhëhëheqës** | | | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | | | | **Produkti** | | | | | | | |
| 1.1.Zbatimi i Rregullores QRK 15/2014 për Ofrimin e Shërbimeve ne Gjuhën e Shenjave | | | | | *2021-2023* | | | | | | | *50.000 €* | | | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *ZKM/ZQM* | | | | | | | *ZKM*  *SHKSH* | | | | | | | | | *Sherbimet e ofruara* | | | | | | | |
| 1.2.Koordinimi rreth Funksionalizimit të Këshillit Nacional për Aftësinë e Kufizuar | | | | | *2021-2023* | | | | | | | *Nuk ka kosto shtesë buxhetore* | | | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *ZQM* | | | | | | | *ZQM*  *OPAK*  *Ministritë e linjës* | | | | | | | | | *Numri i takimeve të realizuara* | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 3** | | | | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | | | **Caku**  **2023** | | | | | | | |
| *Ngritja e kapaciteteve të stafit profesional në sistemin*  *e drejtësisë për të drejtat e PAK* | | | | *Rritja e 30% e trajnimeve mbi specifikat e PAK në gjithëpërfshirje në kuadër të sistemit të drejtësisë dhe sigurisë* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20% | | | | | | | 30% | | | | | | | 45% | | | | | | | | | 40% | | | | | | | |
| **Aktiviteti** | | **Afati i zbatimit** | | | | | | **Kostoja totale** | | | | | | | | | | | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | **Inst. udhëhëheqës** | | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | | | | **Produkti** | | | | | | | | |
| 3.1.Trajnimi i stafit në Shërbimet  Sprovuese dhe  korrektuese. | | *2021-2023* | | | | | | *Nuk ka kosto shtesë buxhetore* | | | | | | | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *SHSK/MD*  *SHKK/MD* | | | | | | | *IKAP*  *OPAK*  *Donatorë* | | | | | | | | *Staf i trajnuar mbi nevojat*  *për PAK në institucionet*  *Sprovuese dhe Korrektuese.* | | | | | | | | |
| 3.2. Hartimi i udhëzuesit informues për të drejtat e personave e aftësi te kufizuar në sistemin drejtësisë | | *2021* | | | | | | *Nuk ka kosto shtesë buxhetore* | | | | | | | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *MD*  *KGJK KPK* | | | | | | | *OPAK*  *Donatorë* | | | | | | | | *Udhëzues te hartuar* | | | | | | | | |
| 3.3. Ngritja e kapaciteteve të PK-së përmes Trajnimit të zyrtarëve të policisë  për mbrojtjen  dhe ndihmën e  viktimave mbi  specifikat e PAK | | *2021-2023* | | | | | | *Nuk ka kosto shtesë buxhetore* | | | | | | | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *POLICIA* | | | | | | | *OPAK*  *DONATORËT* | | | | | | | | *Numri i zyrtareve policor te trajnuar.* | | | | | | | | |
| 3.4. Hartimi i udhëzuesit për trajtimin e PAK bazuar në specifikat e aftësisë së kufizuar. | | *2021-2023* | | | | | | *Nuk ka kosto shtesë buxhetore* | | | | | | | | | | | | | | | | *BRK* | | | | | | | *POLICIA* | | | | | | | *OPAK*  *DONATORËT* | | | | | | | | *Udhëzues te hartuar* | | | | | | | | |
| **QASJE, INFORMIM, KOMUNIKIM, PJESEMARRJE DHE STATISTIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi strategjik 5**: Krijimi i kushteve të barabarta në qasje, informim, komunikim, pjesëmarrje si dhe krijimin e një sistemi të unifikuar të të dhënave për Personat me Aftësi të Kufizuara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 1** | | | | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | | | | | | | **Caku**  **2022** | | | | | | | | | | **Caku**  **2023** | |
| *Hulumtimi sipas nevojës mbi gjendjen ne terren lidhurme qasjen ne objekte për PAK* | | | | *Pasqyrimi i gjendjes reale te objekteve te asshme për Personat me Aftësi të Kufizuar*  *Sigurimi i qasjes në institucione publike* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Nuk kemi*  *20%* | | | | | | *30%*  *25%* | | | | | | | | | | | *40%*  *30%* | | | | | | | | | | *60%*  *35%* | |
| **Aktiviteti** | | | | **Afati i zbatimit** | | | | **Kostoja totale** | | | | | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | | **Inst.**  **udhëheqës** | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | | | | | | | **Produkti** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Aktiviteteve vetëdijësuese me këtë komunitet, respektivisht takime me OJQ-të që paraqesin interesat e personave me aftësi të kufizuara, me theks të veçantë integrimi dhe punësimi i personave me aftësi të kufizuara | | | | *2021-2023* | | | | *Nuk është përcaktuar kosto* | | | | | | | | | | MPBZHR | | | | | | | | *MPBZHR*  *ZQM* | | | | | | Ministritë e linjës | | | | | | | | | | | *Numri i aktiviteteve të mbajtura në komuna dhe raportimi i tyre.* | | | | | | | | | | | |
| 1.2.Punëtori e organizuara për OJQ-të për personat me aftësi të kufizuar | | | | 2021-2023 | | | | Nuk ka kosto të përcaktuar | | | | | | | | | | MPBZHR | | | | | | | | *MPBZHR*  *ZQM*  *Komuna* | | | | | | Ministritë e linjës | | | | | | | | | | | *Numri i aktiviteteve te organizuara..* | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Fushatë vetëdisuese mbi grandeve në bujqësi për personat me aftësi të kufizuara dhe prindërit e fëmijëve PAK, MBPZHR : | | | | 2021-2023 | | | | Nuk ka kosto të përcaktuar | | | | | | | | | | MPBZHR | | | | | | | | *MPBZHR*  *ZQM*  *Komuna* | | | | | | Ministritë e linjës | | | | | | | | | | | *Numir i aktiviteteve dhe fushatave vetëdijesuese.* | | | | | | | | | | | |
| 1.4.Promovimi i te drejtave te personave me aftësi të kufizuar ne zonat rurale për mundësinë e aplikimit ne subvencione dhe grande. | | | | 2021-2023 | | | | Nuk ka kosto të përcaktuar | | | | | | | | | | MPBZHR | | | | | | | | MPBZHR  ZQM | | | | | | Ministritë e linjës | | | | | | | | | | | *Numri i vizitave të realizuara në zonat rurale dhe numri i familjeve të cilat kanë përfituar nga grandet të ndryshme bujqësore.* | | | | | | | | | | | |
| 1.5 Promovimi, bashkëpunimi dhe avancimi i të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar në komuna | | | | 2021-2022 | | | | 1000 € | | | | | | | | | | MPL | | | | | | | | MPL | | | | | | MEA | | | | | | | | | | | *Numri i fushatave vetëdijësuese* | | | | | | | | | | | |
| 1.6.Promovimi i të drejtave të njeriut në komuna/ PAK. Përfshirja PAK plotësisht në jetën shoqërore me kushte të barabarta si të gjithë. | | | | 2021-2023 | | | | 1000 € | | | | | | | | | | MEA | | | | | | | | MEA | | | | | | MPL | | | | | | | | | | | *Shpërndarja e fletëpalosjeve ne komuna ne vetëdijesimin për Udhëzimin Administrativ 33/07.* | | | | | | | | | | | |
| 1.7 Themelimi /fuqizimi i Komitetit Konsultativ për Persona me Aftësi të Kufizuar | | | | 2021-2023 | | | | Te vendoset nga ZQM | | | | | | | | | | MPL | | | | | | | | ZQM  MPL  MEA | | | | | | Komunat | | | | | | | | | | | *Numri i komunave të cilat kanë të themeluar KKPAK* | | | | | | | | | | | |
| 1.8 Fushatë informuese për ofrimin e Ndihmës Juridike Falas tek organizatat e personave me aftësi të kufizuara | | | | 2021- 2023 | | | |  | | | | | | | | | | ZQM/MPL | | | | | | | | Agjesnioni për Ndihmë Jurifdike Falas  ZQM  Ministritë e linjës  Komunat | | | | | | MPL | | | | | | | | | | | *Numri i takimeve te organizuara* | | | | | | | | | | | |
| 1.9 Hartimi i Planit Komunal të Veprimit për Persona me Aftësi te Kufizuar ne komuna | | | | 2021-2023 | | | | Nuk ka kosto shtesë | | | | | | | | | | MPL | | | | | | | | MPL | | | | | | MEA  Komuna | | | | | | | | | | | *Plan i hartuar* | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 2** | | | | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Baza** | | | | | | **Caku**  **2021** | | | | | | | | | | | **Caku 2022** | | | | | | | **Caku**  **2023** | | | | |
| *Sigurimi i qasjes në objekte për PAK* | | | | *Qasje ne institucione pubile*  *Qasje ne institucione shëndetsore*  *Qasje në institucione arsimore* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20*%*  *24%*  *75%* | | | | | | 25*%*  *30%*  *80%* | | | | | | | | | | | 30 *%*  *40%*  *85%* | | | | | | | 35 *%*  *45%*  *90%* | | | | |
| **Aktiviteti** | | | | **Afati i zbatimit** | | | | **Kostoja totale** | | | | | | | | | | **Burimi i financimit** | | | | | | | | **Inst.**  **udhëheqës** | | | | | | **Inst. mbështetës** | | | | | | | | | | | **Produkti** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Zbatimi i Udhëzimit Administrativ 33/2007 ‘’Për kushtet teknike të objekteve ndërtimore për qasjen e personave me aftësi të kufizuar’’ | | | | 2021-2023 | | | | Nuk ka kosto shtesë | | | | | | | | | | MEA/MPL | | | | | | | | MEA | | | | | | MEA | | | | | | | | | | | *Dy matje te zbatimit te UA 33/2007 ne vit.* | | | | | | | | | | | |

1. Përmbledhje e nevojave të qytetareve me Aftësi të Kufizuara për Planin e Veprimit 2021-2023, European Union Kosovo; Handikos; Dhjetor 2019 [↑](#footnote-ref-1)
2. RAPORTI VJETOR PËR AFTËSINË E KUFIZUAR, Zyra e Bashkimit Evropian; Handikos 2020 [↑](#footnote-ref-2)
3. United Nation/Policy Brief/ A Disability –Inclusive Response to COVID-19, May 2020 <https://reliefweb.int/report/world/policy-brief-disability-inclusive-response-covid-19-may-2020>; RAPORTI VJETOR PËR AFTËSINË E KUFIZUAR, Zyra e Bashkimit Evropian; Handikos 2020 [↑](#footnote-ref-3)
4. United Nation/Policy Brief/ A Disability –Inclusive Response to COVID-19, May 2020 <https://reliefweb.int/report/world/policy-brief-disability-inclusive-response-covid-19-may-2020> RAPORTI VJETOR PËR AFTËSINË E KUFIZUAR, Zyra e Bashkimit Evropian; Handikos 2020 [↑](#footnote-ref-4)
5. United Nation/Policy Brief/ A Disability –Inclusive Response to COVID-19, May 2020 <https://reliefweb.int/report/world/policy-brief-disability-inclusive-response-covid-19-may-2020>;RAPORTI VJETOR PËR AFTËSINË E KUFIZUAR, Zyra e Bashkimit Evropian; Handikos 2020 [↑](#footnote-ref-5)
6. Plani Nacional për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar ne Republikën e Kosovës 2018-2020, Prishtinë [↑](#footnote-ref-6)
7. Agjencia e Statistikave të Kosovës “Regjistrimi i popullësisë dhe banesave ne Kosovë 2011-Rezultatet perfundimtare [↑](#footnote-ref-7)
8. Plani Nacional për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar ne Republikën e Kosovës 2018-2020, Prishtinë [↑](#footnote-ref-8)